CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei

Elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală a grupurilor de acțiune locală sunt plasate sub responsabilitatea comunității. Regulamentul nr. 1303/2013 prevede următoarele sarcini pentru grupurilor de acțiune locală:

- consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;

- conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50 % din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;

- asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;

- pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;

- primirea și evaluarea cererilor de contribuții;

- selectarea operațiunilor și stabilirea cuantumului contribuției și, după caz, prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;

- monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.

Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, Echipa GAL va avea următoarele funcții administrative principale:

- Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL

GAL „Dealurile Bohotinului” va deschide pentru fiecare dintre măsuri apeluri de selecție conform Planului de Acțiuni (Capitolului VII al SDL), în cazul în care organele de decizie nu stabilesc altfel și în funcție de sumele disponibile sau redistribuite. Apelul de selecție  va fi aprobat de către Consiliul Director al GAL „Dealurile Bohotinului” prin președintele acestuia. După aprobarea apelului de selecție de către Consiliul Director al GAL, va fi transmisă o copie a aprobării la reprezentantul Autorității de Management și se va asigura publicitatea apelului, conform Ghidului submăsurii 19.2.

Apelul de selecție se va lansa după cum vor stabili organele de decizie ale GAL „Dealurile Bohotinului”, în așa fel încât să existe timp suficient pentru potențialii beneficiari să pregătească și să depună proiectele.

- Animarea teritoriului

Importanța activităților de animare rezidă în stimularea procesului de dezvoltare locală și trebuie să fie proporționale cu nevoile identificate la nivelul teritoriului. Informarea și comunicarea reprezintă elemente esențiale atât în etapele inițiale, de constituire a parteneriatelor public – private cât şi ulterior, după selectarea parteneriatului ca GAL în acțiunile  sale de funcționare, instruire şi animarea teritoriului.

Acțiunile de informare şi promovare în mediul rural urmăresc să determine conștientizarea opiniei publice asupra activităților și oportunităților oferite de GAL „Dealurile Bohotinului” potențialilor beneficiari, în vederea accesării fondurilor europene destinate dezvoltării rurale și în ceea ce privește conținutul măsurilor.

GAL va utiliza diferite mijloace pentru a informa comunitatea locală cu privire la posibilitățile de granturi existente pentru finanțarea proiectelor (întâlniri și evenimente publice, mass media locală, pliante și publicații proprii, pagini de internet, inclusiv prin intermediul membrilor GAL). Informarea și comunicarea va fi întreprinsă de către personalul GAL, partenerii, președinte, liderii locali ai Grupului de acțiune Locală sau de către alte persoane.

- Analiza, evaluarea și selecția proiectelor

Potențialul beneficiar va depune proiectul său la secretariatul Grupului de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului” sub formă de Cerere de Finanțare. Aceștia vor utiliza formularele de cereri de finanțare aferente fiecărei măsuri din strategie, puse la dispoziția solicitanților pe site-ul asociației. După depunerea  cererilor de finanțare echipa GAL va proceda la:

- verificarea conformității cererii de finanțare;

- verificarea eligibilității cererilor  de finanțare conforme din punct de vedere administrativ;

- solicitare de informații suplimentare;

- proiectele depuse de către solicitanți vor fi supuse dezbaterii și selectării de către Comitetul de Selecție a proiectelor.

Desfășurarea acestor activități se va corela cu prevederile ghidulului Măsurii 19.2, în momentul în care acesta va fi public.

GAL „Dealurile Bohotinului” va verifica conformitatea proiectului, respectarea criteriilor de eligibilitate, va solicita informații suplimentare dacă este cazul și va întocmi Fișa de Selecție, în conformitate cu cerințele impuse pentru fiecare măsură din strategie în scopul căreia se încadrează proiectul depus. Se vor folosi formularele şi metodologia de completare a acestora, utilizând manualele de implementare a procedurii publicate pe site-ul asociației.

Nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR proiectele care nu corespund obiectivelor şi priorităţilor stabilite în Strategia de Dezvoltare a microregiunii pe baza căruia GAL a fost selectat. Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului” va putea selecta proiecte ce vor fi implementate în totalitate sau parţial în alte oraşe care nu fac parte din aria de acoperire, atât timp cât proiectul este în beneficiul zonei rurale (de exemplu, un proiect ce prevede formarea profesională sau instruirea persoanelor din microregiune).

- Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei

Monitorizarea și evaluarea implementării SDL este o sarcină obligatorie, conform art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013. Evaluarea se va realiza pe tot parcursul implementării SDL, în conformitate cu Planul de Evaluare care va fi elaborat de echipa GAL și în care vor fi descrise modalitățile prin care se va realiza monitorizarea și evaluarea SDL.

Managementul Strategiei de dezvoltare locală a teritoriului acoperit de Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului” se realizează într-o succesiune de etape, o parte componentă a cărora este monitorizarea implementării şi evaluarea rezultatelor.

Etapele de monitorizare şi evaluare, desfășurate în mod corect și eficient, vor determina în mare parte succesul Strategiei, vor asigura implementarea efectivă și la timp a proiectelor.

Monitorizarea  este  un  bilanţ  continuu  și  sistematic  al  contribuţiilor  bugetare,  al activităţilor finanţate conform măsurilor și datelor privind primele rezultate la nivelul proiectelor. Monitorizarea exprimă o apreciere cu privire la  punerea  în  aplicare  corectă  a  măsurilor,  facilitând  corectarea  deviaţiilor  de  la obiectivele operaţionale.

Evaluarea analizează rezultatele și impactul strategiei de dezvoltare locală, estimând eficacitatea, eficiența și relevanța măsurilor. Astfel, evaluarea depinde foarte mult de datele și informaţiile colectate în urma monitorizării, ceea ce sugerează o interacţiune între cele două activităţi încă de la început.

Procesul  de  monitorizare  şi  evaluare  va  fi  realizat  prin  respectarea  următoarelor principii: responsabilităţii, transparenţei, cooperării și eficienţei.

Metodologia de monitorizare şi evaluare constă într-o serie de instrumente și metode a căror aplicare furnizează date cu privire la modul în care Strategia a fost implementată. Monitorizarea și evaluarea reprezintă activităţi care se desfăşoară în timpul şi după implementarea Strategiei de dezvoltare locala, urmărindu-se stabilirea gradului de realizare a obiectivelor Strategiei.

Activităţile de monitorizare și evaluare vor fi realizate de echipa GAL, care  are obligaţia de a elabora rapoarte periodice conform prevederilor Ghidului submăsurii 19.4.

- Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar)

Cu privire la cererile de plată, acestea vor fi verificate de către angajații GAL, conform responsabilitățile din fișele postului, asigurându-se o separare adecvată a acestora. Verificarea conformității cererilor de plată ale beneficiarilor se va realiza conform procedurilor specifice măsurilor.

- Monitorizarea proiectelor contractate

Echipa GAL „Dealurile Bohotinului” va monitoriza proiectele depuse ale beneficiarilor și va întocmi rapoarte periodice cu privire la stadiul implementării, contractării și absorbției fondurilor. Echipa GAL va efectua, dacă este cazul, vizite de verificare în teren, va solicita informații beneficiarilor de proiecte cu privire la stadiul derulării proiectului, activitățile realizate, sumele absorbite, precum și alte informații necesare completării și transmiterii rapoartelor.

Monitorizarea proiectelor contractate va furniza informații esențiale în ceea ce privește îndeplinirea/atingerea indicatorilor prevăzuți în SDL, precum și contribuția proiectelor depuse la prioritățile și obiectivele SDL.

- Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare

Pentru realizarea achizițiilor și a întocmirii cererilor de plată, GAL va respecta prevederile Ghidului sub-măsurii 19.4 și a Manualului de Procedură. Echipa GAL va întocmi periodic cereri de plată, în funcție de activitățile desfășurate și de necesități, astfel încât să se asigure continuitatea proiectului.

- Aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.

Sarcinile ce revin echipei GAL sunt în conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, acestea fiind esențiale și obligatorii pentru implementarea cu succes a SDL:

- consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;

- conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;

- asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;

- pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;

- primirea și evaluarea cererilor de finanțare și cererilor de plată depuse;

- selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;

- monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.

Personalul care va asigura implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală va avea  următoarea componență minimă, cu o normă de minim 4 ore (*Organigramă orientativă):

- Manager (responsabil administrativ) – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor de lucru;

- Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor;

- Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare – contabile a GAL-ului;

- Responsabil cu activitățile de monitorizare.

În funcție de necesitățile implementării SDL, pentru o mai bună desfășurare a activităților GAL, se poate suplimenta echipa sau se poate apela la consultanți externi.

Persoanele vor putea fi angajate cu jumătate de norma sau cu norma întreagă in funcție de activitățile și de bugetul GAL de la un moment dat, iar structura poate fi adaptata la nivelul de încărcare pe activități.

Pentru fiecare funcție (din structura minimă) din cadrul al Asociației GAL „Dealurile Bohotinului” a fost întocmită o fișă a postului în care sunt descrise responsabilitățile fiecăruia în mecanismul de implementare, monitorizare şi control ale activității GAL-ului. Fișele sunt anexate strategiei de dezvoltare  locală (Anexa 8 - Fișe post). Fisele de post si structura organigramei vor fi corelate și cu eventualele cerințe suplimentare prevăzute de ghidul Măsurii 19.2.

*Organigrama Orientativă